## Hoja1
MODULO | TAREA | DURACION HRS
Creacion de Base de Datos
| Analisis de Estructura y Tablas | 1
| Creacion de Tablas y Llenado | 3
| Creacion de Stored Procedures | 1
Estructura de Template .net core
| Levantamiento de ambiente de desarrollo | 2
| Modificacion de conexiones | 1
| Test de arranque de solucion en .net core | 1
Creacion de Modulo de Login
| Investigacion de login con Facebook | 3
| Creacion de Vista para login | 1
| Creacion de Modelo, Service y Controller | 1
Modulo de Creacion de Cita
| Elaboracion de Vista Creacion de Citas | 4
elaboracion de JS para conectar con controller
elaboracion de Modelo, Service, Controller
Elaboracion de Reglas de Negocio(duracion de cita)
Modulo de Reporte de Citas
| Elaboracion de Vista | 4
Elaboracion de conexión de js con el controller (ajax)
elaboracion de Modelo, Service, Controller
Pruebas
| Elaboracion de recorrido del sistema de inicio a fin con pruebas | 3
|  |  | Total Hrs | 25
|  |  | Total Dias | 3.125